## Sheet1
Año | Mes | Región | Archivo | N° | PUNTOS_CRITICOS | ACUERDOS_MEJORA | RESPONSABLE | PLAZO | UNIDAD_TERRITORIAL | FECHA | texto_hallazgo | texto_acuerdo | texto_total | cluster | tema_label | sentimiento
2025 | OCTUBRE | LA_LIBERTAD | 2025_OCTUBRE_LA_LIBERTAD_SUPERVISION_ANEXO_5.docx | 1 | Falta de registro en la Plataforma de acciones colectivas del Proyecto Independencia Económica | Regularizar la participación mediante la lista de asistencia, el acta y el registro fotográfico de las capacitaciones de jóvenes y adultos de hogares Juntos en: Gestión de Negocios y Empleabilidad y espacios de intercambio comercial | CTT Y CTZ de los distritos realizados | 7 días | LA LIBERTAD |  | falta de registro en la plataforma de acciones colectivas del proyecto independencia económica | regularizar la participación mediante la lista de asistencia el acta y el registro fotográfico de las capacitaciones de jóvenes y adultos de hogares juntos en gestión de negocios y empleabilidad y espacios de intercambio comercial | falta de registro en la plataforma de acciones colectivas del proyecto independencia económica regularizar la participación mediante la lista de asistencia el acta y el registro fotográfico de las capacitaciones de jóvenes y adultos de hogares juntos en gestión de negocios y empleabilidad y espacios de intercambio comercial | 1 | registro, adolescente, proyecto, colectivas, plataforma, falta, vida, paquete, acciones, contar | NEG
2025 | OCTUBRE | LA_LIBERTAD | 2025_OCTUBRE_LA_LIBERTAD_SUPERVISION_ANEXO_5.docx | 2 | El porcentaje desarrollado del Monitoreo a las acciones de Acompañamiento al Hogar con gestión Territorial, fue del 75% (51 a 76%) con calificación regular. | Desarrollo en gabinete en los hallazgos en el débil Tarea: Acciones de fortalecimiento de capacidades a los gestores locales en el uso del rotafolio y en habilidades blandas para los mensajes de salud, su desarrollo será en gabinete de octubre (20 al 24 de octubre) por los CTZ´s. Solicitar al especialista a cargo un breve resumen del uso adecuado. | CTT y CTZ y el especialista de AFA | 5 días | LA LIBERTAD |  | el porcentaje desarrollado del monitoreo a las acciones de acompañamiento al hogar con gestión territorial fue del 75 51 a 76 con calificación regular | desarrollo en gabinete en los hallazgos en el débil tarea acciones de fortalecimiento de capacidades a los gestores locales en el uso del rotafolio y en habilidades blandas para los mensajes de salud su desarrollo será en gabinete de octubre 20 al 24 de octubre por los ctz s solicitar al especialista a cargo un breve resumen del uso adecuado | el porcentaje desarrollado del monitoreo a las acciones de acompañamiento al hogar con gestión territorial fue del 75 51 a 76 con calificación regular desarrollo en gabinete en los hallazgos en el débil tarea acciones de fortalecimiento de capacidades a los gestores locales en el uso del rotafolio y en habilidades blandas para los mensajes de salud su desarrollo será en gabinete de octubre 20 al 24 de octubre por los ctz s solicitar al especialista a cargo un breve resumen del uso adecuado | 0 | octubre, uso, gabinete, desarrollo, gestores, hallazgos, hogar, fortalecimiento, especialista, débil | NEU
2025 | OCTUBRE | LA_LIBERTAD | 2025_OCTUBRE_LA_LIBERTAD_SUPERVISION_ANEXO_5.docx | 3 | Desempeño medio ( 5 a 8 puntos) por acciones del rol del gestor local | Participación de la inducción de las sesiones educativas con sus facilitadores, así como también preparación previa mediante su guion metodológico. De igual manera, registrar de manera oportuna al término o días previos al desarrollo de la sesión educativa el registro de los asistentes en el módulo de intervenciones colectiva. | CTZ´s y gestores locales | Permanente | LA LIBERTAD |  | desempeño medio 5 a 8 puntos por acciones del rol del gestor local | participación de la inducción de las sesiones educativas con sus facilitadores así como también preparación previa mediante su guion metodológico de igual manera registrar de manera oportuna al término o días previos al desarrollo de la sesión educativa el registro de los asistentes en el módulo de intervenciones colectiva | desempeño medio 5 a 8 puntos por acciones del rol del gestor local participación de la inducción de las sesiones educativas con sus facilitadores así como también preparación previa mediante su guion metodológico de igual manera registrar de manera oportuna al término o días previos al desarrollo de la sesión educativa el registro de los asistentes en el módulo de intervenciones colectiva | 2 | manera, así, días, intervenciones, oportuna, desempeño, inducción, preparación, previa, previos | NEU
2025 | OCTUBRE | LA_LIBERTAD | 2025_OCTUBRE_LA_LIBERTAD_SUPERVISION_ANEXO_5.docx | 4 | Falta de registro en la Plataforma de acciones colectivas del Proyecto Vida adolescente | Registro de sesiones educativas: Habilidades Blandas, desarrollas entre junio y setiembre, se debe contar con actas, registro fotográfico. Y lista de asistencia. | CTT y CTZ | 7 días | LA LIBERTAD |  | falta de registro en la plataforma de acciones colectivas del proyecto vida adolescente | registro de sesiones educativas habilidades blandas desarrollas entre junio y setiembre se debe contar con actas registro fotográfico y lista de asistencia | falta de registro en la plataforma de acciones colectivas del proyecto vida adolescente registro de sesiones educativas habilidades blandas desarrollas entre junio y setiembre se debe contar con actas registro fotográfico y lista de asistencia | 1 | registro, adolescente, proyecto, colectivas, plataforma, falta, vida, paquete, acciones, contar | NEG
2025 | OCTUBRE | LA_LIBERTAD | 2025_OCTUBRE_LA_LIBERTAD_SUPERVISION_ANEXO_5.docx | 4 | Falta de registro en la Plataforma de acciones colectivas del Proyecto Vida adolescente | Se socilita contar con datos de paquete priorizado de paquete integral de salud para el adolescente en el padrón nominal. | Sede central y CTT | Por precisar | LA LIBERTAD |  | falta de registro en la plataforma de acciones colectivas del proyecto vida adolescente | se socilita contar con datos de paquete priorizado de paquete integral de salud para el adolescente en el padrón nominal | falta de registro en la plataforma de acciones colectivas del proyecto vida adolescente se socilita contar con datos de paquete priorizado de paquete integral de salud para el adolescente en el padrón nominal | 1 | registro, adolescente, proyecto, colectivas, plataforma, falta, vida, paquete, acciones, contar | NEG
2025 | OCTUBRE | LA_LIBERTAD | 2025_OCTUBRE_LA_LIBERTAD_SUPERVISION_ANEXO_5.docx | 4 | Falta de registro en la Plataforma de acciones colectivas del Proyecto Vida adolescente | Los distritos priorizados son Chugay y Huamachuco (concretar el lugar) | JUT, CTT y CTZ | 7 días | LA LIBERTAD |  | falta de registro en la plataforma de acciones colectivas del proyecto vida adolescente | los distritos priorizados son chugay y huamachuco concretar el lugar | falta de registro en la plataforma de acciones colectivas del proyecto vida adolescente los distritos priorizados son chugay y huamachuco concretar el lugar | 1 | registro, adolescente, proyecto, colectivas, plataforma, falta, vida, paquete, acciones, contar | NEG