MATRIZ DE HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS Y ACUERDOS DE LA SUPERVISION Y MONITOREO DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO AL HOGAR CON GESTION TERRITORIAL E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES

| UNIDAD TERRITORIAL: LA LIBERTAD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: 17/10/2025 |  |  |  |  |  |  |

| N° | PUNTOS CRÍTICOS | ACUERDOS DE MEJORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Actividades o Tareas | RESPONSABLE | PLAZO (fecha límite) |
| 01 | Falta de registro en la Plataforma de acciones colectivas del Proyecto Independencia Económica | Regularizar la participación mediante la lista de asistencia, el acta y el registro fotográfico de las capacitaciones de jóvenes y adultos de hogares Juntos en: Gestión de Negocios y Empleabilidad y espacios de intercambio comercial | CTT Y CTZ de los distritos realizados | 7 días |
| 02 | El porcentaje desarrollado del Monitoreo a las acciones de Acompañamiento al Hogar con gestión Territorial, fue del 75% (51 a 76%) con calificación regular. | Desarrollo en gabinete en los hallazgos en el débil Tarea: Acciones de fortalecimiento de capacidades a los gestores locales en el uso del rotafolio y en habilidades blandas para los mensajes de salud, su desarrollo será en gabinete de octubre (20 al 24 de octubre) por los CTZ´s. Solicitar al especialista a cargo un breve resumen del uso adecuado. | CTT y CTZ y el especialista de AFA | 5 días |
| 03 | Desempeño medio ( 5 a 8 puntos) por acciones del rol del gestor local | Participación de la inducción de las sesiones educativas con sus facilitadores, así como también preparación previa mediante su guion metodológico. De igual manera, registrar de manera oportuna al término o días previos al desarrollo de la sesión educativa el registro de los asistentes en el módulo de intervenciones colectiva. | CTZ´s y gestores locales | Permanente |
| 04 | Falta de registro en la Plataforma de acciones colectivas del Proyecto Vida adolescente | Registro de sesiones educativas: Habilidades Blandas, desarrollas entre junio y setiembre, se debe contar con actas, registro fotográfico. Y lista de asistencia. | CTT y CTZ | 7 días |
|  |  | Se socilita contar con datos de paquete priorizado de paquete integral de salud para el adolescente en el padrón nominal. | Sede central y CTT | Por precisar |
|  |  | Los distritos priorizados son Chugay y Huamachuco (concretar el lugar) | JUT, CTT y CTZ | 7 días |

Jefe de UT

Especialista UCC