MATRIZ DE HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS Y ACUERDOS DE LA SUPERVISION Y MONITOREO DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO AL HOGAR CON GESTION TERRITORIAL E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES

| UNIDAD TERRITORIAL: | PIURA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | 16/10/2025 |  |  |  |  |

| N° | PUNTOS CRÍTICOS | ACUERDOS DE MEJORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Actividades o Tareas | RESPONSABLE | PLAZO (fecha límite) |
| 1 | GL no hace el registro de las alertas derivadas, por debil seguimiento de CTZ | CT realizará el seguimiento a las alertas identificadas o confirmadas por GL para su derivación y verificará que registren en el modulo de Alertas la derivacion y atencion GL realizará el registro de la derivacion y atencion de la alerta | CTZ GL | 24/11/2025 24/11/2025 |
| 2 | GL no sigue los pasos de la VD | CTZ realizará permanentemente asistencia tecnica sobre el Desarrollo de la Visita Domiciliaria CTZ realizará supervision a GL realizando la VD GLseguira los pasos de la VD y registrará la VD u OT al final de esta, en el modulo de AFA | CTZ GL | 24/11/2025 24/11/2025 |
| 3 | GL no sigue la Guia de las sesiones educativas del acompañamiento diferenciado debido a que no desarrolla la pastilla emocional luego de dar la bienvenida a las madres a la sesion. Ni revisa tareas a las madres | Especialista en acompañamiento diferenciado realizará Asistencia tecnica a GL y CTZ sobre el Desarrollo de las sesiones educativas GL se guiara de la guia de sesiones para el Desarrollo de la sesion educativa CTZ acompañara a las sesiones educativas y verificará que se brinde la pastilla emocional y se revisen las tareas de la session anterior | Especialista AD GL CTZ | 22/10/2025 25/11/2025 |
| 4 | CTZ no presenta a autoridades o en espacios de articulacion, la estrategia del acompañamiento diferenciado | CTZ socializara la estrategia del acompañamiento diferenciado con autoridades para asegurar que en la ultima session vaya un representante del GL a formar la RED de lideresas. | CTZ | 25/11/2025 |
| 5 | CTZ no registra sus actividades de articulación con EESS e IE | CTZ coordinará y articulara con los EESS e IE para el cierre de brechas, en paquete, niños con anemia, adolescentes sin matricula, etc y lo registrara en el modulo de articulacion, acciones colectivas segun corresponda. | CTZ | 25/11/2025 |
| 6 | Bajo porcentaje de adolescentes que acceden a servicios de Desarrollo de habilidades socio emocionales | CTT y CTZ coordinaran que los adolescentes accedan a servicios de Desarrollo de habilidades socio emocionales | CTT CTZ | 25/11/2025 |

Jefe de UT

Especialista UCC